## ORG.RAZVOJ
ORGANIZACIJSKI RAZVOJ
STRATEŠKI CILJ | PRIORITET | AKTIVNOSTI ZA 2020. | ODGOVORNA OSOBA | VREMENSKI OKVIR /ROK
Cilj 1: Voditi proces osnivanja Komore socijalnih pedagoga | Prioritet 1.2.: Definiranje pozicije udruge u odnosu na Komoru | Definiranje uloga i načina suradnje HUSP-a i HKSP. | predsjednik/ca, upravni odbor | lipanj 2021.
Cilj 2: Jačanje pozicije HUSP-a unutar struke i u široj javnosti | Prioritet 2.1.: Predstavljanje strateškog plana HUSPa na razini županija i/ili sektora rada SP | Definirati županije i sektore za predstavljanje, termine i lokacije | Upravni odbor | lipanj 2021.
|  | Organizacija i provedba predstavljanja | Upravni odbor | prosinac 2021
| Prioritet 2.2.: Osnivanje tima za medije i izrada komunikacijske strategije | Izrada komunikacijske strategije | Upravni odbor | prosinac 2021
|  | Implementacija komunikacijske strategije | Upravni odbor | prosinac 2021
| Prioritet 2.3.: Promocija HUSP-a u javnosti (FB, web stranica) | Osmišljavanje i ažuriranje web stranice sukladno komunikacijskoj strategiji | Upravni odbor | kontinuirano
|  | Provedba FB kampanja sukladno komunikacijskoj strategiji | Upravni odbor | kontinuirano
Cilj 3: Aktiviranje članova te učlanjenje novih | Prioritet 3.1.: Redefiniranje postojećih partnerskih odnosa u skladu sa definiranim vrijednostima partnerstva (ERF, udruga studenata socijalne pedagogije, …) | Uspostava suradnje s Udrugom studenata socijalne pedagogije; definiranje suradnje i razmjene iskustva; mogućnosti volonterskog doprinosa studenata | Upravni odbor | prosinac 2021
| Prioritet 3.2.: Revizija postojećeg članstva te razrada strategije motiviranja aktivnosti postojećih i novih članova (Dan karijera, nove tehnologije | Ažuriranje postojeće baze članova; definiranje osnovnih podataka članova potrebnih za organizaciju događanja, edukacija, stručnih skupova, zagovaračkih aktivnosti | tajnik / ca | lipanj 2021.
|  | Osmišljavanje Dana karijera u suradnji s ERF-om i udrugom studenata SP | Upravni odbor | prosinac 2021
|  | Provedba Dana karijera | Upravni odbor | prosinac 2021

## PROG.RAZVOJ
PROGRAMSKE SMJERNICE RAZVOJA
STRATEŠKI CILJ | PRIORITET | AKTIVNOSTI ZA 2020. | ODGOVORNA OSOBA | VREMENSKI OKVIR /ROK
Cilj 1: Zagovaračke aktivnosti vrijednosti profesije socijalnog pedagoga | Prioritet 1.1.: Promocija struke u javnosti | Izrada prijedloga strategije reagiranja u javnosti na događanja iz djelokruga socijalnopedagoške djelatnosti (na što reagramo i na koji način) | predsjednik/ca i upravni odbor | travanj 2021
|  | Izraditi prijedlog protokola HUSP-a o javnim istupima | predsjednik/ca i upravni odbor | travanj 2021
| Prioritet 1.3.: Sudjelovanje u radu državnih tijela i resornih ministarstava pri izradi strateških smjernica relevantnih za socijalnopedagoški djelokrug rada – utjecaj na javne politike | Prikupiti ažuirane informacije o sektorima u kojima članovi rade | Upravni odbor | travanj 2021
|  | Pratiti rad državnih tijela i osnivanja radnih skupina te lobiranja za aktivno sudjelovanje članova HUSP-a | Upravni odbor | kontinuirano
Cilj 2: Podizanje svijesti o utjecaju socijalnopedgoškog rada na okruženje | Prioritet 2.1.: Konferencije, stručni skupovi, edukacije za članove | Izrada godišnjeg plana stručnih skupova, edukacija za članove (regionalno i nacionalno) te konferencija (mogućnost češće organizacije godišnje konferencije) | predsjednik/ca i upravni odbor | prosinac 2021
| Prioritet 2.3.: Promocija djelovanja HUSP-a i socijalnopedagoške djelatnosti unutar struke | Upoznati članove HUSP-a s komunikacijskom strategijom | Upravni odbor | prosinac 2021
|  | Osigurati pridržavanje pravila komunikacijske strategije s ciljem promocije socijalnopedagoške struke | Upravni odbor | kontinuirano
| Prioritet 2.5.: Aktivno sudjelovanje članova HUSP-a na stručnim skupovima | Razrada protokol prikupljanja informacija o različitim stručnim skupovima te razmjena informacija s članstvom | Upravni odbor | prosinac 2021